## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ Заказчик Генеральный директор ООО «Ренонс» ________________ Е.А. Гаврилова «___» ____________ 2017 г. М.П.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Объект: : «Реконструкция здания бывшей приводной станции канатной дороги для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог».
Проектная документация: - шифр ПР-28-14
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ№1.1
АР Э406063 (Архитктурные решения)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Стены и перегородки
#Перегородки остекленные#
3 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке#остекленные алюминиевые перегородки ОП14-ОП17 | 100 м2 | 0.682 | ТЕР09-04-010-03
4 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-14 6,9м2#6,9:1,35 итог 6шт. | шт. | 6 | ТССЦ206-0004
5 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-15 8,7м2#8,7:1,35 итог 7шт. | шт. | 7 | ТССЦ206-0004
6 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-16 9,3м2#9,3:1,35 итог 7шт. | шт. | 7 | ТССЦ206-0004
7 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-17 43,3м2#43,3:1,35 итог 32шт. | шт. | 32 | ТССЦ206-0004
8 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 3 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 0.682 | ТЕР15-05-021-04
Раздел 2. Двери
9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2#ДГ21-10, 4шт. | 100 м2 проемов | 0.042 | ТЕР10-01-039-03
10 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2#ДПН21-12, 4шт. | 100 м2 проемов | 0.1008 | ТЕР10-01-047-04
11 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2#ДО21-12, 2шт. | 100 м2 проемов | -0.0504 | ТЕР10-01-047-04
12 | Установка стальных огнестойких дверей разм. 2100х900(h)мм по ТУ | 100 м2 | 0.0111 | ТЕР09-04-006-04
13 | Стоимость металлических огнестойких дверей | шт | 4.67
Раздел 4. Полы
#Тип пола 3, 63м2#
33 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.622 | ТЕР11-01-027-06
34 | Клей плиточный "Старатель-стандарт"#снять, замена материала | кг | -279.9 | ТССЦ101-1946
35 | Клей Геркулес (расход 1,53кг/м2/1мм) | кг | 475.83 | ТССЦ101-1946
36 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм#толщ. 50мм | 100 м2 стяжки | 0.622 | ТЕР11-01-011-03
37 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0.622 | ТЕР11-01-011-04
38 | Армирование стяжки сеткой из арматуры диам.6 А-II, шаг 100х100мм | 1 т | 0.30744 | ТЕР06-01-015-10
39 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III#снять, замена матер. | т | -0.30744 | ТССЦ204-0100
40 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.306 | ТССЦ204-0001
41 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.306 | ТССЦ204-0034
42 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой#2 слоя пленки ПВХ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.622 | ТЕР11-01-005-01
43 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.622 | ТЕР11-01-005-02
44 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350#снять, замена материала | м2 | -69.66 | ТССЦ101-1746
45 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.6593 | ТЕР11-01-039-04
Раздел 5. Прочие работы
#Козырек входа#
47 | Устройство рамы Р-1 козырька входа (поз.1-5 специф.л.20) | 1 т конструкций | 0.3657 | ТЕР09-06-024-12
48 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.3657 | ТССЦ201-0755
49 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#фартук и сливы из оцинкованной кровельной стали (поз.6.1-6.3 специф.л.20) | 100 м2 покрытия | 0.059 | ТЕР12-01-010-01
50 | Монтаж стойки из трубы диам.89х4,5 (поз.7 специф.л.20) | 1 т конструкций | 0.1156 | ТЕР09-06-024-12
51 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1156 | ТССЦ201-0763
52 | Крепление профлиста Н60-845 | 100 м2 покрытия | 0.1 | ТЕР09-04-002-01
53 | Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,8 | т | 0.084 | ТССЦ101-3831
54 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.00012 | ТССЦ101-1810
55 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.00012 | ТССЦ101-1811
56 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя#(поз.9-11 специф.л.20) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.15 | ТЕР15-01-062-02
57 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | 1 м3 | 0.174 | ТЕР10-01-053-01
58 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 стен и перегор | 0.1488 | ТЕР10-01-089-01
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ№1.2
45620 АР Э405620 (Архитектурные решения)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 2. Стены и перегородки
#Перегородки остекленные#
32 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке#остекленные алюминиевые перегородки ОП1-ОП13 | 100 м2 | 3.449 | ТЕР09-04-010-03
33 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-1 21,4м2#21,4:1,35 итог 16шт. | шт. | 16 | ТССЦ206-0004
34 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-2 20,3м2#20,3:1,35 итог 15шт. | шт. | 15 | ТССЦ206-0004
35 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-3 21,4м2#21,4:1,35 итог 16шт. | шт. | 16 | ТССЦ206-0004
36 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-4 34,1м2#34,1:1,35 итог 26шт. | шт. | 26 | ТССЦ206-0004
37 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-5 13,8м2#13,8:1,35 итог 11шт. | шт. | 11 | ТССЦ206-0004
38 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-6 21,2м2#21,2:1,35 итог 16шт. | шт. | 16 | ТССЦ206-0004
39 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-7 41,4м2#41,4:1,35 итог 31шт. | шт. | 31 | ТССЦ206-0004
40 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-8 50,4м2#50,4:1,35 итог 38шт. | шт. | 38 | ТССЦ206-0004
41 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-9 22,1м2#22,1:1,35 итог 17шт. | шт. | 17 | ТССЦ206-0004
42 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-10 41,8м2#41,8:1,35 итог 31шт. | шт. | 31 | ТССЦ206-0004
43 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-11 25,7м2#25,7:1,35 итог 19шт. | шт. | 19 | ТССЦ206-0004
44 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-12 24,4м2#24,4:1,35 итог 18шт. | шт. | 18 | ТССЦ206-0004
45 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н#площадь 1,35м2#ОП-13 6,9м2#6,9:1,35 итог 6шт. | шт. | 6 | ТССЦ206-0004
46 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 3 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 3.449 | ТЕР15-05-021-04
Раздел 4. Двери
68 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2#ДГ21-10, 1шт. | 100 м2 проемов | 0.021 | ТЕР10-01-039-03
71 | Установка стальных огнестойких дверей разм. 2100х900(h)мм по ТУ | 100 м2 | 0 | ТЕР09-04-006-04
72 | Стоимость металлических огнестойких дверей | шт | 0.89
Раздел 5. Окна
#Окна из алюмининевого профиля#
74 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке#ОК-2 разм.1500х1800, 8шт. | 100 м2 | 0.027 | ТЕР09-04-010-03
75 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАП 18-15С | шт. | 1 | ТССЦ206-0027
76 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 3 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 0.027 | ТЕР15-05-021-04
77 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 2.7 | ТЕР15-01-070-01
#Узел А#
78 | Крепление алюмин.нащельника | 100 м плинтуса | 3.44 | ТЕР09-03-050-01
79 | Алюминиевый нащельник | м | 344 | ТССЦ206-1340
80 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей#силиконовый герметик | 100 м шва | 3.44 | ТЕР07-05-039-07
81 | Герметик силиконовый для наружных швов | л | 5 | ТССЦ101-1759
82 | Стоимость тонированной пленки с установкой | м2 | 108
Раздел 6. Отделка
89 | Окраска потолков ВДАК краской за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5859 | ТЕР15-04-005-06
90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен#Окраска стен краской ВДАК за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.32 | ТЕР15-04-005-03
Раздел 9. Разные работы
#Металлическое ограждение пандуса#
111 | Устройство металлических ограждений без поручней#металлическое ограждение пандуса 2500х1200 | 100 м ограждения | 0.025 | ТЕР07-05-016-04
112 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы#снять, замена материала | т | -0.05225 | ТССЦ201-0650
113 | Стоимость ограждения пандуса | пог.м | 2.5
#Пандус для инвалидов#
114 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона | 100 м2 покрытия | 0.03 | ТЕР27-07-001-01
115 | Устройство покрытия из бетона В12,5 | 100 м3 бетона, | 0.0024 | ТЕР06-01-001-15
116 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)#снять, замена материала | м3 | -0.2448 | ТССЦ401-0023
117 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.2448 | ТССЦ401-0025
118 | Устройство покрытия из бетона В7,5 | 100 м3 бетона, | 0.003 | ТЕР06-01-001-15
119 | Армирование пандуса сеткой диам.4ВРI | 1 т | 0.006 | ТЕР06-01-015-10
120 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III#снять, замена материала | т | -0.006 | ТССЦ204-0100
121 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | т | 0.006 | ТССЦ204-0029
122 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм | т | 0.006 | ТССЦ204-0033
123 | Обрамление пандуса стальным уголком 100х100х7 мм по периметру и установка закладной детали из арматуры диам.10АIII | 1 т | 0.03 | ТЕР06-01-015-07
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ№1.3
Противопожарные двери( Изм. ПСД в части замечаний ГАСН )
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Двери ( Изм. ПСД в части замечаний ГАСН )
1 | Установка стальных огнестойких дверей отм ,-3,020,+4,000 ДМПЛ 01/30 21 (5шт) разм. 2100х1000(h)мм по ТУ | 100 м2 | 0.105 | ТЕР09-04-006-04
2 | Установка стальных огнестойких дверей отм -3,020,+0,280, +4,000 ДМПЛ 01/30 21 (4шт) разм. 2100х1300(h)мм по ТУ | 100 м2 | 0.1092 | ТЕР09-04-006-04
3 | Стоимость металлических огнестойких дверей | шт | 9
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.4
Дополнительные работы (ремонт тамбура , ограждение кровли оси А-Б/3'-2')
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Тамбур
1 | ДеМонтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0.3232 | ТЕР09-04-009-04
2 | Ремонт фундамента прим. | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.01024 | ТЕР06-01-001-15
3 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0.2208 | ТЕР09-04-009-04
4 | Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН | 100 м2 обрешетки | 0.1024 | ТЕР12-01-022-01
5 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 0.1024 | ТЕР12-01-023-01
Раздел 2. Ограждение кровли
6 | Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород прим. | 100 м ограждения | 0.08 | ТЕР07-05-016-01
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.5
Дополнительные работы по благоустройству ( по оси Г/3'-1/2)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Отмостка
1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0.9 | ТЕРр68-20-1
2 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала прим. | 1000 м2 площади основания | 0.09 | ТЕРр68-9-1
3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.045 | ТЕР27-04-001-01
4 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4.5 | ТСЦ-408-0122
5 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | 10 м2 | 9 | ТЕР27-07-005-01
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.6
Дополнительные работы Замена стеклопакетов Фасада
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Замена стеклопакетов фасада
1 | Демонтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 100 м2 | 1.3954 | ТЕР09-04-010-03
2 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 100 м2 | 1.3954 | ТЕР09-04-010-03
3 | Стеклопакет СПД4М1-10-4М1-10-4М1 | Комплект | 1
4 | Держатель-прижим,крышка декоративная, резина уплотнительная | Комплект | 1
Раздел 2. Прочие работы
5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.7908 | ФССЦпг-01-01-01-041
6 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 20 км I класс груза | 1 т груза | 2.7908 | ФССЦпг-03-01-01-020
Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» ___________А. Н. Павлив