**Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке**

**Техническое задание**

На ремонт покрытия брусчатки парковки по адресу: ул., Копылова 2 «а».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Месторасположение объекта | 660021, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Копылова, д. 2а. |
| 2 | Назначение, характеристики объекта | Территория парковки офисных помещений ООО «Ренонс» по адресу: ул., Копылова 2 «а». Покрытие – вибропрессованная тротуарная плитка - брусчатка; форма - волна; цвет-красный. Основание – гравий, песок. |
| 3 | Вид работ | Текущий ремонт основания и покрытия брусчатки, после ремонта водопроводных сетей. |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по результатам конкурсного отбора. |
| 5 | Объем выполняемых работ | Ремонт покрытия брусчатки - 200 м²:  -Разработка грунта (на глубину 15см);  -уплотнение грунта пневматическими трамбовками;  -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (не менее15см);  -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ.10см);  -устройство покрытий из тротуарной плитки - 200 м²;  Объем работ уточнить выездом специалиста на объект. |
| 6 | Требования техники безопасности и охраны труда | -Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. |
| 7 | Основные требования к производству работ | -Все работы ведутся в соответствии с соответствующими  нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации:  -СНиП III-10-75  **(**СП 82.13330.2011)«Благоустройство территорий»; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве». |
| 8 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 3х лет. |
| 9 | Сроки исполнения работ | До 28 мая 2017г. (не более 5 календарных дней включая выходные дни) |
| 10 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.);  -Предоставить сертификаты качества на используемые материалы.  -Предоставить акты скрытых работ; |
| 11 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке предусмотренном в договоре |
| 12 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 13 | Режим работы | Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день). |
| 14 | Особые условия | - Не допускать повреждений конструкции ограждения и фасада здания.  -Разработать и согласовать с Заказчиком ППР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Представитель Заказчика:  Заместитель генерального директора  по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Исп:

Пакулова Т.Н.

т: 256 86 82